## Slide 1
Докладчик: Власова Ирина Николаевна, начальник научного отдела ПГГПУ
25 апреля 2023 город Пермь
ССЫЛКА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

## Slide 2: Главные задачи
формирование «внутренних» и «внешних» связей всех участников регионального сегмента ЕФС научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
2
Участники: РОИВ; ИРО; ЦНППМ; НМЦ; региональные методисты; педагогические вузы
выявление:
региональных вызовов;
профессиональных дефицитов;
точек роста
формирование проектных инициатив и их реализация в 2023 г.

## Slide 3: Этапы стратегической сессии
3
Установочная конференция
25 апреля 2023 г.
Очная проектная сессия в каждом регионе
май-июнь
Итоговая презентация проектных идей
сентябрь
Постсессионное сопровождение
сентябрь -октябрь
Презентация реализованного проекта
ноябрь
2023 г.

## Slide 4: Очная проектная сессия
Задание до 1 мая 2023 г.:
4
Уточняется состав команды: РОИВ в сфере образования; ИРО; ЦНППМ; Педвузы/вузы; методические службы и др.
Изучаем итоги мониторинга ЦНППМ (весна 2022) и другие региональные мониторинги
Отвечаем на вопросы анкеты (ПК)
не менее 25 человек очно и до 30 человек дистанционно, распоряжение до 10 мая
Определяем дату и площадку проведения

## Slide 5
Контактное лицо: Власова Ирина Николаевна, начальник научного отдела ПГГПУ
+7 (908) 2730090 vlasova@pspu.ru vlasovairnik@mail.ru
ДОРОЖНАЯ КАРТА
вузам
до 15 мая
провести анкетирование (анкета высылается);
- анализ результатов мониторингов
до 4 мая
- согласовать ДАТУ очной сессии;
- состав проектной команды региона;
- состав рабочей команды вуза
- провести рабочее совещание в каждом регионе (даты выезда, оборудование аудиторий, информационное сопровождение; кофе-брейк; спикеры; команды; вызовы и т.д.)
за 10 дней
до очной
сессии

## Slide 6: Подготовка к реализации стратсессий
1) Шаблоны оформления презентаций, бланков, благодарностей, роллапов и т.п.
2) Пример Дорожной карты, которую надо будет уточнить датами после определения даты очной сессии
3) Договоры и техзадания подписаны с БГПУ, ОГПУ, ….
4) Определить формат проведения очной сессии с Запорожской областью (Азовский педагогический университет)
5) Шаблоны Отчетов согласно ТЗ
6